## 一期排期
LegalOS 一期排期表
类别 | 任务 | 说明 | 截止日期 | 状态
已完成 | 统一登录 + CAS 接入 | 密码登录 + CAS 统一登录 + 角色映射 | 08-10 | 已完成
已完成 | 工单模块 | 工单状态机 + 认领/转派/回复 + 权限策略 | 08-01 | 已完成
已完成 | 合同协作 | 合同起草 + 提交审查 + 版本管理 | 08-04 | 已完成
已完成 | 钉钉拉群 | 工单自动拉群 + 通讯录同步绑定 | 08-05 | 已完成
已完成 | Codex 安全加固 + 并发队列 | Kill Switch + 环境白名单 + 有界队列 | 08-09 | 已完成
已完成 | Outbox Worker | 异步任务(建群/回写) + 租约恢复 | 08-09 | 已完成
已完成 | 业务法律咨询(核心) | 多轮上下文 + 直连网关 + 流式 + 风险分类 | 08-13 | 已完成
已完成 | 附件上传(docx/txt/md) | DOCX 提取进模型 + 多轮附件上下文 | 08-12 | 已完成
已完成 | 人工升级接口 + 空白AI框修复 | 独立 escalate 接口 + 思考期无空白框 | 08-12 | 已完成
已完成 | 流式平滑(useSmoothStream) | rAF 32ms 批量渲染 + 单帧滚动 | 08-12 | 已完成
已完成 | 风险分类优化 | 绕开 Codex CLI + 关闭思考,首屏 8s→1-2s | 08-13 | 已完成
已完成 | 服务器部署规范化 | nginx 统一入口 + vite pm2 守护 | 08-13 | 已完成
功能开发 | 模型预热脚本 | pm2 重启后自动预热,消除冷启动 9s | 08-18 | 未开始
功能开发 | 百鉴 MCP 法规检索接入 | 法律检索 Agent(凭据需换新) | 08-22 | 未开始
功能开发 | PDF 附件支持 | 数字版提取 + 扫描件 OCR 提示 | 08-25 | 未开始
功能开发 | 数据看板实现 | DashboardView 空壳接统计接口 | 08-27 | 未开始
功能开发 | 工单/钉钉分页 | 工单列表 + 通讯录绑定分页 | 08-27 | 未开始
功能开发 | P1-4 组件拆分 | ConsultView/RecordDetail 700+行拆分 | 09-01 | 未开始
功能开发 | 技能库补齐 15 项 | PRD 4.7 剩余技能(3项依赖法规模块) | 09-08 | 未开始
功能开发 | XLSX/PPTX 附件 | 按工作表/页提取 | 09-10 | 未开始
功能开发 | 流式性能埋点 | gateway_chunk/browser_event/ui_paint | 09-12 | 未开始
功能开发 | 法规检索深入 | 类案检索 + 法规效力核验 | 09-15 | 未开始
功能开发 | MySQL 集成测试闭环 | CI 测试库补跑事务/租约/版本用例 | 09-17 | 未开始
功能开发 | CAS 账号治理 | 离职同步 + 账号生命周期管理 | 09-18 | 未开始
功能开发 | CRM 合同审核对接 | A1 推送建单 + B1 文件回传 | 09-20 | 未开始
测试 | 单元/集成测试补全 | 合同/检索/升级等模块补测试 | 09-08 | 未开始
测试 | 法务端到端试用 | 真实法务 BP/lead 验收 | 09-15 | 未开始
测试 | 业务端试用 | 业务人员验收咨询/合同 | 09-15 | 未开始
测试 | 全链路压测 | 咨询+合同+法规检索三链路 | 09-19 | 未开始
测试 | 回归测试 | 全功能冒烟 | 09-21 | 未开始
部署上线 | 生产网关申请 | 生产 apikey + Codex 配置 | 09-10 | 未开始
部署上线 | 生产环境配置 | CAS_ENFORCED=true + 生产 key | 09-21 | 未开始
部署上线 | 数据迁移 + 备份 | 生产库迁移 + 备份策略 | 09-22 | 未开始
部署上线 | 上线前安全审查 | 日志脱敏 + 权限矩阵确认 | 09-22 | 未开始
部署上线 | 生产上线 + 监控告警 | 正式发布 + 告警配置 | 09-24 | 未开始