## 开发排期
LegalOS 开发排期表
优先级 | 任务 | 说明 | 预估(天) | 依赖 | 状态 | 所属端
P1 | 我的记录-滚动条修改 | 记录列表页滚动条样式/行为优化 | 0.5 | 无 | 未开始 | 业务端
P1 | 我的记录-记录分页 | 历史记录列表加分页(当前一次全量拉取) | 0.5 | 无 | 未开始 | 业务端
P1 | 咨询-选择咨询领域修改 | 领域/技能选择交互调整 | 0.5 | 无 | 未开始 | 业务端
P0 | 咨询-接口压测排查卡顿 | 压测 /messages SSE + 分类链路,定位卡顿点 | 1 | 生产网关 | 已完成 | 业务端,已定位:分类Codex CLI卡满90s→改直连+关闭思考,首屏8s→1-2s
P0 | 咨询-支持 PDF 上传 | PDF 进附件管线(数字版提取+扫描件OCR提示) | 1 | 无 | 未开始 | 业务端,复用 docx/txt 管线
P1 | 咨询-思考模式 UI 优化 | 思考区展示样式/自动收起逻辑优化 | 0.5 | 无 | 未开始 | 业务端
P1 | 咨询-回答名称头像修改 | AI 回复的显示名/头像调整 | 0.5 | 无 | 未开始 | 业务端
P1 | 咨询-新建会话按钮迁移 | 新建会话入口位置调整 | 0.5 | 无 | 未开始 | 业务端
P2 | 咨询-取消10字符输入限制 | 完全取消:后端移除@MinLength(5)只留非空,前端只留非空 | 0.5 | 无 | 已完成 | 业务端,commit 2a8a318
P1 | 数据看板实现 | DashboardView 目前是空壳,接统计接口 | 1 | 无 | 未开始 | 管理端,需先定看板指标
P1 | 钉钉绑定分页 | 成员管理-通讯录绑定列表分页 | 0.5 | 无 | 未开始 | 管理端
P1 | 工单管理-分页+滚动条 | 工单列表分页 + 滚动条优化 | 1 | 无 | 未开始 | 法务端
P2 | 技能库开发 | 补齐 PRD 4.7 剩余技能项 | 3 | 法规检索模块(3项) | 未开始 | 法务端,不依赖的12项可先做
P2 | 法规检索模块开发 | 类案/法规原文/效力状态检索 | 3 | 法规数据源 | 未开始 | 法务端,未立项,阻塞技能库3项